Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de la Fase 2 el prototipo ejecuta el recorrido completo de extremo a extremo: se carga un archivo CSV de compras, el motor evalúa cada compra contra los controles activos, levanta alertas con su desglose por señal, y el encargado de cumplimiento revisa, abre caso y cierra con justificación escrita registrada. El avance se organizó en etapas con fecha verificable en el repositorio: • 12 de septiembre — alcance comprometido por escrito y fechas de corte fijadas antes de construir. • 24 de septiembre — derivación legal de dos delitos aplicando la cadena delito → conducta típica → rastro → dato observable → señal → control. • 6 de octubre — modelado de las tres capas del motor, contrato del puntuador, dataset de evaluación y recorrido vertical completo. • 8 de octubre — instrumento de evaluación con métricas por control. • 15 de octubre — interfaz de autoría que permite definir un control sin escribir código, tres semanas antes de su fecha de corte. El hallazgo más relevante de la fase es que la cadena de derivación no confirmó el diseño previo: lo corrigió. El delito pertinente resultó ser corrupción entre particulares (CP art. 287 bis y 287 ter) y no soborno y cohecho, porque la organización modelada es privada y no contrata con el Estado; el ancla legal del deber de dirección y supervisión es el art. 3 inc. 3 de la Ley 20.393 y no el art. 4; y la cadena obligó a incorporar una señal no prevista, adjudicación sin competencia, al constatar que el tipo penal castiga favorecer «la contratación con un oferente sobre otro», de modo que la conducta típica ocurre en la elección del proveedor y no en el monto de la compra. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los seis objetivos específicos definidos en la Fase 1 se mantienen vigentes y cinco están cumplidos. El sexto —permitir que el encargado de cumplimiento defina un control sin desarrollador— se cumplió antes de lo planificado. |
| Metodología | Un ajuste, decidido y documentado: se descartó el uso de machine learning en esta iteración. La propuesta original lo contemplaba y declaraba como riesgo la falta de datos reales para entrenar modelos. Al derivar los controles desde el texto legal quedó claro que un auditor que pregunta «por qué 0,87» no puede ser respondido por un modelo opaco, y que el axioma de que una persona siempre decide exige que el sistema explique su puntaje. Se adoptó puntuación por reglas con desglose obligatorio, y los datos sintéticos etiquetados pasaron de ser una carencia a ser el instrumento de evaluación: los datos reales no tienen etiquetas, y sin etiquetas no hay precisión ni recall que medir. |
| Evidencias de avance | 1. Prototipo funcional del motor de controles. Permite verificar el recorrido completo —ingesta, puntuación, explicación, revisión y cierre— sobre datos cargados en el momento, y comprobar que descartar, escalar o cerrar una alerta sin justificación escrita es rechazado por el sistema. 2. Documento de derivación de delitos. Permite verificar que los controles provienen del texto legal y no de la intuición del equipo, incluyendo las tres correcciones que la cadena impuso al diseño previo. 3. Instrumento de evaluación y sus resultados. Permite verificar que el desempeño se midió con un método propio y que sus limitaciones están declaradas: precisión 0,667 y recall 0,250 sobre las conductas derivadas de la ley. 4. Interfaz de autoría de controles. Permite verificar la afirmación central del proyecto: que incorporar un control nuevo es configuración y no código, porque el motor ejecuta la definición autorada sin modificarse. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Derivación legal de los delitos del catálogo | Textos legales (BCN), doctrina, documentación de modelos de prevención | 1 semana | Equipo | Se acotó a dos delitos de forma deliberada: el aporte es el método, no la cobertura exhaustiva del catálogo. | Completada | Ninguno. La actividad produjo más de lo previsto: corrigió el delito modelado y agregó una señal que el diseño no contemplaba. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas; gestión de la información | Modelado de las tres capas y contrato del puntuador | Entorno de desarrollo, ORM, base de datos relacional | 1 semana | Equipo | Decisión irreversible que se tomó temprano a propósito. | Completada | Ninguno. El contrato del puntuador quedó verificado por el compilador, no sólo por convención. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Dataset de demostración y su verdad fundamental | Herramientas de prototipado, planilla de casos plantados | 1 semana | Equipo | Se construyó antes del código que lo lee. | Completada | Ninguno. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales | Recorrido vertical completo del flujo del encargado | Entorno de desarrollo, framework web, autenticación | 4 semanas | Equipo | Regla aplicada: nada se ensancha hasta que el recorrido completo funcione. | Completada | Se adelantó respecto de la planificación original, lo que liberó tiempo para la interfaz de autoría. |
| Aseguramiento de la calidad del software; gestión de la información | Instrumento de evaluación y contramedida de circularidad | Entorno de desarrollo, revisor externo al equipo | 1 semana | Equipo | Tres de las cuatro contramedidas metodológicas quedaron implementadas. | Completada parcialmente | Queda pendiente el lote ciego plantado por un tercero. No lo puede ejecutar el equipo: exige una persona que no haya visto el catálogo de señales. El protocolo ya está escrito y falta la gestión. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas; seguridad de sistemas computacionales | Interfaz de autoría de controles sin código | Entorno de desarrollo, biblioteca de componentes de interfaz | 2 semanas | Equipo | Tenía fecha de corte comprometida al 6 de noviembre y un respaldo definido si no alcanzaba. | Completada | Se completó el 15 de octubre, tres semanas antes del corte. El respaldo no fue necesario y se mantiene operativo. |
| Gestión de proyectos informáticos | Informe final y preparación de la defensa | Procesador de texto, repositorio de evidencias | 4 semanas | Equipo | Regla del proyecto: el documento se escribe junto al código y no en las últimas tres semanas. | En curso | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitaron: • La disponibilidad pública de los textos legales y de documentación sobre modelos de prevención permitió fundamentar el diseño en la norma y no en supuestos. • Haber comprometido el alcance por escrito antes de construir, con fechas de corte fijadas, evitó el riesgo que el propio equipo identificó como el más probable: iniciar muchos módulos y no terminar ninguno. • La decisión de construir un recorrido vertical completo antes de ensanchar cualquier capa permitió tener algo demostrable en cada hito, en lugar de varios módulos a medio terminar. • Partir de una base de proyecto ya configurada evitó gastar semanas en infraestructura. Dificultaron: • La complejidad jurídica del dominio exigió verificar cada cita legal contra su fuente. Ese trabajo detectó dos errores en la propuesta original, pero consumió más tiempo del estimado. • La imposibilidad de obtener datos reales etiquetados obligó a diseñar un instrumento de evaluación propio en lugar de usar un conjunto de datos existente. • Problemas de configuración de infraestructura al exponer el prototipo para una demostración en red local costaron tiempo no planificado. Se resolvieron y quedaron documentados. • La semana de Fiestas Patrias redujo una semana de trabajo efectivo, lo que ya estaba previsto en la planificación.

Actividades ajustadas o eliminadas Eliminadas de esta iteración, con su justificación, y declaradas como trabajo futuro: • Machine learning para la detección. La derivación legal mostró que un modelo opaco no puede responder la pregunta del auditor, y el axioma de que una persona siempre decide exige explicabilidad. Se reemplazó por puntuación por reglas con desglose obligatorio. • Canal de denuncias. Es el sensor humano que cubre el punto ciego del sensor de datos —efectivo, favores, licitaciones dirigidas—, y por eso se corta de forma declarada y no silenciosa: es un segundo producto, no un módulo más. • Integración con ERP. Cualquier ERP es un sensor parcial de todos modos, porque una compra pagada en efectivo no deja rastro en él. Se mantuvo la ingesta por CSV, que deja el motor agnóstico de la fuente. • Enriquecimiento desde fuentes externas (SII, Poder Judicial, CMF). El enriquecimiento viaja como columnas del archivo, de modo que las señales relacionales funcionan sin ninguna integración y el corte es reversible por construcción. Ajustadas: • La ventana de desarrollo real fue de once semanas y no de dieciséis. La compresión se absorbió de forma explícita: la etapa de ensanchamiento pasó de tres semanas a una, y la interfaz de autoría de tres a dos. No se comprimieron la derivación legal ni el recorrido vertical.

Actividades que no he iniciado o están retrasadas • Lote ciego plantado por un tercero. Es la cuarta contramedida contra la evaluación circular y la única con peso evidencial pleno, porque las otras tres las ejecutó el mismo equipo que escribió las señales. No la puede realizar el equipo por definición: exige una persona que no haya visto el catálogo de señales, los pesos ni los umbrales. El protocolo que define qué se entrega y qué se retiene ya está escrito y las plantillas están listas. Plazo propuesto: antes del informe final, mediante gestión con el docente guía o un revisor externo. Si no se alcanza, se declarará como limitación del trabajo con los lotes existentes reportados por su valor real. • Ensanchamiento del catálogo de señales. Planificado para las semanas finales y deliberadamente postergable: cada señal adicional es independiente y la evaluación ya cuantificó qué conductas quedan sin cubrir. Lo que no se alcance queda como trabajo futuro, lo que es el plan funcionando y no el plan fallando. • Segundo control sobre un tipo de evento distinto (pago o transferencia) para lavado de activos. Demostraría que un delito nuevo es configuración; la arquitectura ya lo soporta y falta la ingesta de ese tipo de evento.