## Sprint Backlog
Fase | Nombre | Inicio | Término | Entregable | Estado | Evidencia
Fase 0 | Pre-compromisos | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Alcance comprometido por escrito; fechas de corte fijadas | Terminada | scope-contract.md §8
Fase 1 | Derivación legal | 2026-09-14 | 2026-09-24 | Dos delitos derivados; una señal nueva descubierta por el método | Terminada | derivacion-delitos.md
Fase 2 | Columna del dominio y contrato del puntuador | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 15 tablas; puntuador con desglose forzado por el compilador; 8 pruebas | Terminada | schema/mpd.ts, motor/
Fase 3 | Dataset de demostración | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 34 filas, 9 plantadas, verdad fundamental fuera del archivo ingerido | Terminada | datasets/demo/
Fase 4 | Recorrido vertical completo | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Ingesta, puntuación, explicación, revisión y cierre de extremo a extremo | Terminada | mpd/, routes/_auth/
Fase 5 | Instrumento de evaluación | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Métricas por control; 3 de 4 contramedidas de circularidad | Terminada parcial | datasets/evaluacion/
Fase 6 | Interfaz de autoría sin código (D2) | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Formulario de autoría con validación; corte comprometido era el 6-nov | Terminada | routes/_auth/controles/
Fase 7 | Ensanchamiento del catálogo | 2026-10-26 | 2026-11-08 | Señales adicionales; segundo control sobre pago/transferencia | No iniciada | Cada ítem es descartable
Fase 8 | Infraestructura de demostración | 2026-10-02 | 2026-11-27 | Despliegue temprano, respaldo local, video de resguardo | En curso | RNF-14
Fase 9 | Informe final y defensa | 2026-11-16 | 2026-12-05 | Documento escrito junto al código, no al final | En curso | Fase 2 y 3 del repositorio